## Timeline
TIMELINE MAGANG — AI RESTAURANT SAAS
Periode 3 Agustus 2026 – 4 Januari 2027 ¦ berdasarkan daily internship reports
|  | August 2026 |  |  |  |  | September 2026 |  |  |  | October 2026 |  |  |  | November 2026 |  |  |  |  | December 2026 |  |  |  | January 2027
No | Kegiatan | M1 03–09 | M2 10–16 | M3 17–23 | M4 24–30 | M5 31–06 | M6 07–13 | M7 14–20 | M8 21–27 | M9 28–04 | M10 05–11 | M11 12–18 | M12 19–25 | M13 26–01 | M14 02–08 | M15 09–15 | M16 16–22 | M17 23–29 | M18 30–06 | M19 07–13 | M20 14–20 | M21 21–27 | M22 28–03 | M23 04–10
1 | melakukan brainstorming, eksplorasi masalah pada ekosistem AI saat ini, serta proses…
2 | Eksplorasi tools AI dan agent yang tersedia, mencoba memahami cara kerja AI agent
3 | Desain arsitektur sistem Agent Memory OS dan pemilihan technology stack
4 | Menyusun roadmap proyek dan menentukan arah pengembangan yang lebih konkret
5 | Riset dan perbandingan model AI yang cocok untuk proyek, serta evaluasi infrastruktu…
6 | Mengikuti sesi presentasi dan sinkronisasi visi pengembangan asisten AI F&B berbasis…
7 | Setup project structure dan initial development environment
8 | Develop landing page utama dan komponen Navbar
9 | Develop Menu Section dan data management system
10 | Develop Reservation Form dan state management
11 | Perencanaan scope dan roadmap proyek AI Restaurant
12 | Develop Admin Dashboard - bagian 1 (Reservations & Tables management)
13 | Complete Admin Dashboard - POS Payment dan Initial Commit
14 | AI System Foundation - Types State Machine dan Context Engine
15 | Menyelesaikan arsitektur AI dan menghubungkan sistem dengan Mock API untuk melakukan…
16 | presentasi minggu ke 3
17 | Mencoba dan menghubungkan beberapa pilihan model AI melalui 9router.
18 | Membuat sistem penguncian meja sementara (anti dobel booking) dan aturan jam buka re…
19 | Membuat halaman monitoring AI di Admin Dashboard dan melakukan uji coba skenario res…
20 | Mempercepat respon chat AI, merapikan tampilan widget chat, dan mengatasi masalah lo…
21 | presentasi minggu ke 4
22 | Optimasi alur percakapan pemesanan bungkus (takeaway) pada AI Chatbot hingga menu pe…
23 | Membuat tombol pintas pembayaran otomatis dan memasang pop-up bayar online (QRIS / T…
Keterangan
Aktivitas dilaksanakan
Sumber | Daily Internship Reports pada workbook asli

## internship-reports-2026-08-09.c
Tanggal | Jenis Aktivitas | Scope | Status | Aktivitas | Hasil / Progress | Kendala | Solusi / Tindakan | Rencana Berikutnya
2026-08-07 | Research | Exploration | Done | Analisis kebutuhan dan perumusan konsep AI-Powered Restaurant SaaS | 1. Identifikasi Permasalahan Utama: Menemukan batasan pada AI Agent saat ini, di mana memori bersifat siloed atau terkunci pada satu vendor seperti OpenAI/Google dan tidak bisa saling terhubung antar aplikasi, misal: konteks di Telegram tidak terbawa ke Cursor/Coding agent. Pengguna tidak memiliki transparansi dan kontrol penuh (Data Sovereignty) atas apa yang diingat oleh AI. 2. Proses Formulasi & Pemilihan Judul: Membandingkan beberapa opsi ide proyek awal dan melakukan iterasi konsep. Mengeliminasi ide ide yang sifatnya sekadar "wrapper API" biasa atau aplikasi daily tracker standar. Menetapkan judul Agent Memory OS karena secara tepat menggambarkan posisi sistem sebagai Infrastructure Context Layer (sistem operasi ingatan) yang independen. 3. Alasan Pemilihan Proyek ini: Solutif dan Berdampak Tinggi: Menyelesaikan masalah mendasar pada arsitektur AI masa depan (kebutuhan memori tersentralisasi yang cross-platform). Skalabilitas Pengembangan: Dapat dikembangkan dari proyek personal sederhana hingga solusi tingkat enterprise (B2B/MCP Server) untuk berbagai bidang seperti akuntansi, CRM, dan personal coaching. | sempat mengalami kendala dalam menentukan diferensiasi produk karena di permukaan konsep ini terlihat mirip dengan fitur memori bawaan ChatGPT atau Gemini. | Menganalisis ulang posisi arsitektur proyek: menggeser sudut pandang dari sekadar "aplikasi penyimpan catatan AI" menjadi Lapisan Infrastruktur/API Middleware yang bersifat vendor agnostic (bebas pakai model AI apa saja), transparan, dan dapat dikontrol penuh oleh pengguna. | Menyusun deskripsi fitur MVP versi permukaan (User Experience) dan alur navigasi dashboard. Merancang skema data awal untuk entitas memori (Profile, Goals, Decisions, Knowledge) dalam format JSON Schema.
2026-08-10 | Research | Exploration | Done | Eksplorasi tools AI, agent, dan opsi model untuk chatbot restoran | Mencoba beberapa AI agent tools dan mengamati bagaimana mereka menangani memori dan konteks. Dari sini mulai terlihat pola masalah yang sama seperti yang ditemukan kemarin — memori AI masih terkunci di masing-masing platform, tidak bisa dibawa pindah. | Masih banyak tools yang harus dieksplorasi, belum ketemu yang benar-benar open dan bisa dikontrol user sepenuhnya. | Fokus ke tools yang open-source dan bisa di-hosting sendiri, biar nanti bisa dipelajari arsitekturnya dari dalam. | Coba setup dan jalankan salah satu AI agent secara lokal untuk dipelajari lebih dalam.
2026-08-11 | Design | Exploration | Done | Perancangan arsitektur awal sistem AI Restaurant serta pemilihan technology stack | Berhasil setup Hermes Agent di server dan membuat beberapa profil agent (Vanny, Citra, Sidoy, Sizoy, Tekno). Semua agent dikoneksikan ke satu Obsidian vault sebagai shared knowledge base. Ini percobaan langsung untuk melihat bagaimana beberapa AI agent bisa berkolaborasi dan berbagi memori. | Awalnya coba pakai Syncthing untuk sync file antar perangkat, tapi ternyata terlalu ribet dan tidak cocok untuk use case ini. | Ganti ke Git-based sync (GitHub repo + auto-sync script). Lebih reliable dan sudah familiar. | Matangkan konsep arsitektur dan mulai susun roadmap proyek.
2026-08-12 | Design | Supporting | Done | Penyusunan roadmap pengembangan AI-Powered Restaurant berbasis SaaS | Setelah eksplorasi beberapa hari, memutuskan untuk mengambil pendekatan yang lebih aplikatif. Daripada bikin "Agent Memory OS" sebagai produk standalone, konsepnya dimasukkan sebagai bagian dari ekosistem yang lebih besar: AI-Powered Restaurant Management System. Jadi memory OS-nya tetap ada tapi sebagai komponen, bukan produk utuh. Susun roadmap 17 fase dari research sampai deployment. | Agak bingung menentukan scope, mau fokus ke memory system-nya dulu atau ke aplikasi restorannya dulu. | Pakai prinsip "Build the restaurant system first, then make it AI-native." Jadi core system dulu yang harus jalan, baru layer AI-nya ditambahkan. Ini lebih realistis dan mudah di-demo-kan. | Siapkan bahan presentasi untuk diskusi dengan mentor.
2026-08-13 | Research | Core | Done | Riset dan evaluasi model AI serta infrastruktur untuk kebutuhan chatbot restoran | Bandingkan beberapa model AI dari sisi performa, harga, dan context length. Hasilnya, Claude Sonnet 5 lebih unggul dari Qwen 3.7 Max karena context length-nya 30x lebih besar (1M vs 32K tokens) dengan harga yang sama. Ini penting buat proyek yang butuh handling konteks panjang. Selain itu, juga evaluasi ulang arsitektur yang sudah disusun kemarin — mulai ada gambaran lebih jelas tentang bagaimana komponen memory, agent, dan tools saling terhubung. | Banyak pilihan model AI dan masing-masing punya kelebihan sendiri, jadi agak lama untuk memutuskan mana yang paling pas untuk kebutuhan proyek ini. | Prioritaskan model berdasarkan use case: model besar (Claude Sonnet 5) untuk tugas yang butuh reasoning kompleks, model ringan (Qwen, Gemini Flash) untuk tugas sederhana yang butuh response cepat. | Diskusi dengan mentor untuk validasi arah proyek dan roadmap yang sudah disusun.
2026-08-14 | Presentation | Core | Done | Sinkronisasi visi pengembangan asisten AI F&B dan penyesuaian roadmap multi-tenant | Validasi Roadmap: Memastikan fondasi roadmap sejalan dengan 3 prinsip utama presentasi (peta besar produk, analogi arsitektur, dan pemilihan teknologi). Perubahan Paradigma: Mengidentifikasi transisi sistem dari 1 platform untuk 1 restoran menjadi 1 platform untuk banyak restoran (multi-tenant). Pemetaan Fitur Baru: Mengidentifikasi kebutuhan kustomisasi spesifik per restoran, seperti menu, harga, kebijakan, dan multilingual greeting (sambutan daerah/nasional). | Dokumen roadmap awal masih dirancang untuk skenario satu restoran tunggal, sehingga memerlukan penyesuaian arsitektur secara menyeluruh. | Melakukan analisis pada setiap fase roadmap untuk menentukan yang membutuhkan perubahan arsitektur multi tenant. | Merancang revisi spesifikasi teknis untuk modul Restaurant Core (Phase 2) dan AI Assistant (Phase 4).
2026-08-17 | Implementation | Supporting | Done | Setup project structure dan initial development environment | Melakukan inisialisasi project Next.js menggunakan TypeScript dan Tailwind CSS, kemudian menyiapkan struktur folder utama. Setelah itu, melakukan konfigurasi dan membuat base layout serta global styling dengan menggunakan tema warna Minang. | Belum ada kendala signifikan | Setup berjalan lancar sesuai dokumentasi resmi Next.js | Mulai develop landing page utama dan komponen dasar
2026-08-18 | Implementation | Core | Done | Pengembangan landing page utama dan komponen Navbar | Membuat halaman utama, kemudian membuat Navbar yang berisi menu menuju halaman Menu, Reservasi, dan AI Assistant. Selanjutnya membuat tampilan Hero Section dengan tagline “Rasa Minang, Hangat di Setiap Meja”, serta menyesuaikan tampilan agar tetap nyaman digunakan di berbagai ukuran layar menggunakan Tailwind CSS. Selain itu, membuat komponen `Navbar.tsx` yang berisi menu dan tombol CTA. | Perlu menentukan color palette yang konsisten untuk branding restoran | Riset warna tradisional Minangkabau | Develop Menu Section dan data structure untuk menu items
2026-08-19 | Implementation | Core | Done | Pengembangan katalog menu dan manajemen data menu restoran | Membuat bagian katalog menu yang bisa digunakan untuk melihat daftar makanan dan minuman. Kemudian menyiapkan file `restaurant.ts` untuk menyimpan tipe data yang digunakan seperti menu, meja, dan reservasi. Setelah itu, membuat data dummy untuk beberapa menu seperti Rendang, Ayam Pop, dan menu lainnya. Katalog menu juga dibuat supaya bisa difilter berdasarkan kategori seperti makanan utama, minuman, dan dessert. Untuk tampilannya, setiap menu dibuat dalam bentuk card yang menampilkan nama menu, harga, dan deskripsi. | Perlu struktur data yang fleksibel untuk menu, meja, dan reservasi | Buat comprehensive type definitions di types/restaurant.ts untuk semua entitas bisnis | Develop Reservation System dan form input
2026-08-20 | Implementation | Core | Done | Pengembangan form reservasi dan state management aplikasi | Membuat halaman form reservasi di `app/reservation-form.tsx` untuk pengguna yang ingin melakukan reservasi. Di dalam form tersebut terdapat beberapa input seperti tanggal, waktu, jumlah tamu, nama, nomor HP, dan catatan tambahan. Kemudian membuat `use-restaurant.ts` untuk mengatur state yang digunakan di aplikasi dan `restaurant-store.ts` untuk menyimpan data sementara selama aplikasi berjalan. Setelah itu, menambahkan validasi pada form supaya input yang diberikan user sesuai dan menampilkan pesan error jika ada data yang belum benar atau belum diisi. | Pengelolaan data reservasi dan ketersediaan meja cukup rumit karena datanya bisa lebih dari satu. | Membuat use-restaurant.ts untuk membantu mengatur data reservasi dan ketersediaan meja agar lebih mudah digunakan di beberapa bagian aplikasi. | presentasi minggu 2
2026-08-21 | Design | Core | Done | Perencanaan scope, target MVP, dan roadmap AI-Powered Restaurant | Arah proyek diperjelas menjadi sistem AI berbasis SaaS yang dapat digunakan oleh beberapa restoran | Scope proyek cukup luas sehingga perlu menentukan prioritas dan batasan pengembangan. | Membagi pengembangan menjadi beberapa tahap berdasarkan prioritas dan target selama 6 bulan. | Riset dan perancangan arsitektur AI
2026-08-24 | Implementation | Core | Done | Pengembangan Admin Dashboard untuk manajemen reservasi dan meja | Membuat halaman admin dashboard untuk mengelola reservasi dan melihat kondisi meja. Menambahkan fitur filter reservasi berdasarkan status, pengelolaan reservasi seperti tambah, ubah, dan batal, serta catatan untuk melacak setiap perubahan data. | Perlu sistem tracking untuk status reservasi yang berubah ubah | Mengatur alur status reservasi supaya perpindahan statusnya lebih teratur dan jelas. | Lanjut Admin Dashboard - POS system dan payment integration
2026-08-25 | Documentation | Core | Done | Penyelesaian Admin Dashboard, POS, payment flow, dan initial commit | Membuat fitur POS untuk mengelola pesanan dan pembayaran, serta fitur untuk mengatur ketersediaan dan stok menu. Menambahkan audit trail untuk mencatat aktivitas staff dan menghubungkan pembayaran dengan Midtrans melalui API. Terakhir, melakukan git commit pertama untuk menyimpan versi awal project. | Integrasi payment gateway butuh environment untuk testing tanpa real transaction | Buat dummy payment flow yang mensimulasikan midtrans untuk development | Mulai develop AI Chatbot system - fitur flagship
2026-08-26 | Documentation | Core | Done | Pembangunan fondasi AI: types, conversation state machine, dan context engine | Menyiapkan struktur dasar untuk fitur AI, termasuk data percakapan dan alur percakapan. Membuat sistem untuk menggabungkan informasi dari profil, menu, dan data pelanggan ke dalam konteks AI. Selain itu, membatasi riwayat percakapan agar penggunaan token tetap terkontrol, serta menyimpan informasi pelanggan seperti preferensi, pantangan makanan, dan riwayat reservasi. | Perlu design dan flow yang natural tapi tetap terstruktur untuk tool calling | Gunakan pola tahapan atau urutan machine supaya perubahan status percakapan lebih jelas dan teratur. | Develop AI architecture dan Gemini integration
2026-08-27 | Design | Supporting | Done | Penyelesaian AI orchestration, integrasi model, tool registry, dan Mock API | Membuat bagian utama sistem AI yang mengatur jalannya percakapan dan menghubungkan aplikasi dengan Google Gemini. Kemudian menyiapkan daftar tool yang bisa digunakan AI, sistem untuk menjalankan tool tersebut, dan pengecekan hasil jawaban AI. Setelah itu membuat API chat agar fitur AI bisa digunakan dari aplikasi, lalu melakukan commit untuk menyimpan hasil pengembangan fitur AI, reservasi, dashboard admin, dan Mock API. | Gemini API rate limiting dan error handling | Implementasi retry logic dan fallback responses ketika API unavailable | presentasi minggu 3
2026-08-28 | Presentation | Supporting | Done | Presentasi progres arsitektur AI, scope proyek, dan rencana implementasi | Pembahasan utama pada minggu ke-3 berfokus pada: 1. Memperjelas konsep AI Orchestration 2. Membedakan arsitektur sistem dengan orchestration 3. Menentukan batasan masalah dan scope project 4. Menyelaraskan diagram arsitektur dengan implementasi nyata 5. Memperjelas fungsi Retrieval dan Knowledge Retrieval 6. Menentukan penggunaan RAG 7. Menentukan fungsi Tools dan Business Rules 8. Membahas kemungkinan penggunaan multi-model 9. Membahas multi-channel AI 10. Menentukan bagian yang sudah diimplementasikan dan yang masih berupa konsep 11. Menentukan modul yang akan dikerjakan 12. Membuat checklist dan timeline sebagai dasar evaluasi 13. Memperkuat pemahaman istilah teknis sebelum memasukkannya ke laporan | Kendala utama yang ditemukan adalah scope project masih terlalu luas dibandingkan dengan implementasi yang sudah berjalan. Diagram arsitektur sudah mencakup banyak komponen seperti multi-channel, gateway, conversation engine, tools, business rules, retrieval, memory, guardian, dan human-in-the-loop, sementara sebagian besar komponen tersebut belum diimplementasikan. Kondisi ini menimbulkan potensi ketidaksesuaian antara rancangan dengan hasil implementasi. Selain itu, masih terdapat beberapa konsep teknis yang perlu dipahami lebih dalam, khususnya mengenai multi-model, model routing, token management, cost management, retrieval, dan batas antara knowledge dengan tools. | Solusi yang diberikan melalui arahan mentor adalah mempersempit dan memperjelas scope project terlebih dahulu sebelum melanjutkan implementasi. Setiap komponen perlu ditentukan statusnya menjadi: Sudah diimplementasikan. Akan diimplementasikan. Masih berupa konsep/future development. Dengan pendekatan tersebut, diagram arsitektur dapat disesuaikan dengan sistem yang benar-benar akan dibangun sehingga hubungan antara rancangan - implementasi - hasil akhir tetap jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, setiap istilah teknis yang digunakan dalam diagram, dokumentasi, laporan, dan presentasi harus benar-benar dipahami, bukan hanya digunakan karena terdengar sesuai. | 1. Melakukan riset lebih lanjut mengenai AI orchestration, multi-model, model routing, token dan cost management, retrieval, RAG, tools, business rules, memory, human-in-the-loop, dan guardian. 2. Menentukan *scope final project*, termasuk membedakan fitur core, supporting, dan future development. 3. Menentukan modul yang benar-benar akan dikerjakan. 4. Menyesuaikan kembali diagram arsitektur dengan scope dan implementasi yang direncanakan. 5. Menentukan batasan masalah secara eksplisit agar scope tidak melebar. 6. Menyesuaikan timeline berdasarkan modul dan task yang sudah ditentukan. 7. Melanjutkan implementasi berdasarkan scope yang telah dikunci. 8. Membawa pertanyaan teknis yang lebih spesifik pada pertemuan mentor berikutnya.
2026-08-31 | Implementation | Core | Done | Integrasi beberapa pilihan model AI melalui 9router | 1. Mencoba model AI lain (seperti Qwen dan DeepSeek) lewat 9router supaya aplikasi tidak bergantung ke satu AI saja dan tidak terkena batasan kuota gratis Gemini. 2. Mengubah kode koneksi AI di gemini-client.ts agar model AI bisa diganti dengan mudah cukup lewat pengaturan file .env. 3. Memperbaiki jawaban dari 9router yang ada teks tambahannya agar tidak membuat aplikasi error. | format jawaban dari 9router sempat ada teks tambahan yang membuat aplikasi error, dan beberapa model AI kuota gratisnya sempat habis. | Menambahkan pembersih teks otomatis sebelum jawaban dibaca aplikasi, serta menyiapkan opsi model AI cadangan. di gemini-clients.ts | Membuat sistem reservasi yang lebih aman agar tidak terjadi bentrok atau dobel booking meja.
2026-09-01 | Implementation | Core | Done | Penerapan temporary table lock, anti-double booking, dan aturan jam operasional | 1. Membuat fitur penguncian meja sementara di reservation-service.ts. Saat pelanggan minta pesan meja lewat chat AI, mejanya dikunci sementara (5–10 menit) sampai pelanggan ketik "Ya", jadi tidak bisa diserobot pelanggan lain.(reservation-service.ts) 2. Menambahkan aturan jam buka restoran di business-rules.ts (10.00 – 22.00) dan kapasitas meja, jadi AI otomatis menolak kalau ada yang pesan di luar jam operasional.(business-rules.ts) 3. Menambahkan pengaman agar kalau pelanggan tidak sengaja mengirim pesan berkali-kali, pesanannya tidak tercatat dobel.(idempotency.ts) | Takut terjadi bentrok meja (dobel booking) jika ada dua pelanggan yang memilih meja yang sama di waktu yang bersamaan. | Meja langsung dikunci sementara lewat reservation-service.ts saat ditawarkan ke pelanggan, dan baru resmi tersimpan setelah pelanggan konfirmasi. | buat halaman monitoring di dashboard admin (AIChatMonitoringTab.tsx) untuk melihat riwayat percakapan AI.
2026-09-02 | Implementation | Core | Done | Pengembangan monitoring AI pada Admin Dashboard dan pengujian skenario reservasi | 1. components/AIChatMonitoringTab.tsx Tampilan tab monitoring baru di dashboard admin untuk melihat riwayat chat pelanggan secara live, status meja yang sedang dikunci, dan aksi apa saja yang dijalankan AI. 2. components/AdminDashboard.tsx Menghubungkan tab monitoring AI ke dalam dashboard admin utama restoran. 3. lib/infrastructure/observability.ts Modul pencatat otomatis kecepatan respons AI, jumlah kata/token yang digunakan, dan status error. 4. scratch/test-orchestration.ts File tes lengkap untuk mencoba 6 skenario, yaitu rekomendasi budget, pesan meja, konfirmasi, cek nomor tiket, penolakan booking jam 3 subuh, dan pembatalan. | Respon AI terasa agak lambat (menunggu di atas 3 detik) karena sistem harus memanggil AI sebanyak dua kali untuk satu pertanyaan. | Merencanakan perbaikan alur di orchestrator.ts agar AI bisa langsung memberikan jawaban teks sekaligus memproses data dalam 1 kali jalan saja. | Mempercepat respon chat AI di orchestrator.ts, menghapus jeda loading di AIChatWidget.tsx
2026-09-03 | Implementation | Supporting | coming | Optimasi performa chat AI, widget chat, dan penanganan loading | 1. lib/ai/orchestrator.ts Mengubah alur kerja AI menjadi 1 langkah cepat (single-turn) dan menghapus proses sintesis kedua yang memperlambat chat. 2. lib/ai/gemini-client.ts Mengatur prompt AI agar langsung memberikan teks balasan bersamaan dengan menjalankan fungsi/alat, serta menambahkan batas waktu tunggu (timeout) 15 detik. 3. components/AIChatWidget.tsx Menghapus jeda loading buatan selama 350 ms agar pesan balasan AI dapat langsung ditampilkan di layar. 4. lib/ai-assistant-service.ts Memasang batas waktu tunggu maksimal 15 detik agar aplikasi tidak macet ketika koneksi internet atau server AI mengalami keterlambatan. | token AI model untuk chatbotnya sudah habis | mencari model dan token baru | presentasi minggu ke-4
2026-09-04 | presentasi minggu ke-4 | Supporting | Completed | Presentasi progres minggu ke-4 dan evaluasi pengembangan AI chatbot | 1.Meningkatkan keamanan sistem reservasi Menambahkan fitur kunci meja sementara, pencegahan dobel booking, serta aturan jam operasional agar proses reservasi lebih aman dan tidak terjadi bentrok. 2.Mengkonsultasikan penggunaan model AI gratis Melakukan konsultasi terkait pilihan model AI gratis yang dapat digunakan dan dihubungkan ke chatbot restoran, sehingga penggunaan AI bisa lebih efisien dari sisi biaya. 3.Meningkatkan kecepatan dan fleksibilitas AI Mempercepat proses AI menjadi satu kali pemanggilan, menambahkan batas waktu 15 detik agar sistem tidak macet, serta menggunakan 9router agar model AI dapat diganti sesuai kebutuhan. | Sulit menemukan model AI gratis yang memberikan respons sesuai kebutuhan chatbot restoran. | Menggunakan OpenRouter untuk mengakses dan mencoba berbagai model AI yang tersedia. | Pengembangan Fitur Checkout Takeaway
2026-09-07 | Pengembangan Fitur Checkout Takeaway | AI Chatbot dan Payment Flow | Completed | Optimasi alur pemesanan takeaway melalui AI Chatbot hingga checkout | 1. lib/restaurant-store.ts Menambahkan fitur untuk membuat pesanan bungkus dengan nomor tiket otomatis, menghitung pajak PB1 10%, dan mencatat perubahan pesanan. 2. lib/ai/tool-registry.ts Menambahkan fitur agar AI bisa mengenali dan membuat pesanan bungkus saat pelanggan ingin melakukan pembayaran. 3. lib/domain/tool-executor.ts Membuat proses untuk mengecek menu yang dipesan, menghitung harga, pajak, dan total pembayaran. 4. lib/ai/orchestrator.ts Membuat sistem untuk menyimpan pesanan yang sedang aktif agar tidak hilang selama percakapan. Data pesanan juga akan dibersihkan jika pelanggan membatalkan pesanan. | Sistem AI sebelumnya belum memiliki tool khusus untuk tiket pesanan bungkus (takeaway) resmi dan data pesanan yang baru dihitung mudah hilang dari sesi percakapan ketika berpindah topik pesan. | Menambahkan fitur pesanan bungkus baru ke sistem dan menyetel ingatan chatbot agar tidak melupakan pesanan pembeli saat obrolan berpindah topik. | Menyiapkan tombol pintas di chat agar pembeli bisa langsung klik bayar dan menyambungkan ke menu pembayaran online (QRIS/Transfer).
2026-09-08 | Menyiapkan tombol pintas pembayaran online (QRIS/Transfer). | Chatbot AI & Menu Pembayaran | Completed | Pembuatan tombol pembayaran cepat dan pop-up pembayaran online di AI Chat | 1. lib/ai/state-machine.ts Memperbaiki alur status percakapan agar pesanan bisa langsung diselesaikan setelah proses pemesanan selesai. 2. lib/ai/context-engine.ts Menyesuaikan alur AI agar percakapan lebih singkat dan tetap mengingat pesanan saat pelanggan bertanya hal lain seperti alamat atau jam buka. 3. lib/ai/decision-engine.ts Menambahkan sistem untuk mengenali permintaan seperti lanjut bayar, bayar sekarang, atau checkout ketika masih ada pesanan yang aktif. 4. lib/ai/action-button-engine.ts Menambahkan tombol cepat untuk lanjut ke pembayaran dan melihat lokasi serta jam buka. Tombol juga dibuat agar tidak mengganggu proses pemesanan yang sedang berjalan. 5. components/AIChatWidget.tsx Menghubungkan pembayaran Midtrans ke dalam chat melalui pop-up dengan pilihan QRIS, GoPay, dan transfer. Nomor tiket pesanan juga disimpan di browser agar bisa digunakan kembali. | Tombol pilihan di chat sebelumnya suka berputar putar dan malah menawarkan pesan meja/menu baru saat pembeli hanya menanyakan alamat atau jam buka. | Memperbaiki pilihan tombol di chat agar selalu mengarahkan ke pembayaran pesanan, serta memunculkan pop-up bayar Midtrans langsung di dalam chat. | Mencoba tes pembayaran langsung dan merapikan tampilan kotak chat agar pas dan nyaman saat dibuka lewat layar HP.
2026-09-09
2026-09-10
2026-09-11
2026-09-14
2026-09-15
2026-09-16
2026-09-17
2026-09-18
2026-09-21
2026-09-22
2026-09-23
2026-09-24
2026-09-25
2026-09-28
2026-09-29
2026-09-30
2026-10-01
2026-10-02
2026-10-05
2026-10-06
2026-10-07
2026-10-08
2026-10-09
2026-10-12
2026-10-13
2026-10-14
2026-10-15
2026-10-16
2026-10-19
2026-10-20
2026-10-21
2026-10-22
2026-10-23
2026-10-26
2026-10-27
2026-10-28
2026-10-29
2026-10-30
2026-11-02
2026-11-03
2026-11-04
2026-11-05
2026-11-06
2026-11-09
2026-11-10
2026-11-11
2026-11-12
2026-11-13
2026-11-16
2026-11-17
2026-11-18
2026-11-19
2026-11-20
2026-11-23
2026-11-24
2026-11-25
2026-11-26
2026-11-27
2026-11-30
2026-12-01
2026-12-02
2026-12-03
2026-12-04
2026-12-07
2026-12-08
2026-12-09
2026-12-10
2026-12-11
2026-12-14
2026-12-15
2026-12-16
2026-12-17
2026-12-18
2026-12-21
2026-12-22
2026-12-23
2026-12-24
2026-12-25
2026-12-28
2026-12-29
2026-12-30
2026-12-31
2027-01-01
2027-01-04

## Weekly Summary
Minggu | Periode | Jumlah Aktivitas | Aktivitas Utama
M1 | 03 Aug 2026 – 09 Aug 2026 | 1 | melakukan brainstorming, eksplorasi masalah pada ekosistem …
M2 | 10 Aug 2026 – 16 Aug 2026 | 5 | Eksplorasi tools AI dan agent yang tersedia, mencoba memaha…; Desain arsitektur sistem Agent Memory OS dan pemilihan tech…; Menyusun roadmap proyek dan menentukan arah pengembangan ya…; Riset dan perbandingan model AI yang cocok untuk proyek, se…; Mengikuti sesi presentasi dan sinkronisasi visi pengembanga…
M3 | 17 Aug 2026 – 23 Aug 2026 | 5 | Setup project structure dan initial development environment; Develop landing page utama dan komponen Navbar; Develop Menu Section dan data management system; Develop Reservation Form dan state management; Perencanaan scope dan roadmap proyek AI Restaurant
M4 | 24 Aug 2026 – 30 Aug 2026 | 5 | Develop Admin Dashboard - bagian 1 (Reservations & Tables m…; Complete Admin Dashboard - POS Payment dan Initial Commit; AI System Foundation - Types State Machine dan Context Engi…; Menyelesaikan arsitektur AI dan menghubungkan sistem dengan…; presentasi minggu ke 3
M5 | 31 Aug 2026 – 06 Sep 2026 | 5 | Mencoba dan menghubungkan beberapa pilihan model AI melalui…; Membuat sistem penguncian meja sementara (anti dobel bookin…; Membuat halaman monitoring AI di Admin Dashboard dan melaku…; Mempercepat respon chat AI, merapikan tampilan widget chat,…; presentasi minggu ke 4
M6 | 07 Sep 2026 – 13 Sep 2026 | 2 | Optimasi alur percakapan pemesanan bungkus (takeaway) pada …; Membuat tombol pintas pembayaran otomatis dan memasang pop-…
M7 | 14 Sep 2026 – 20 Sep 2026 | 0 | —
M8 | 21 Sep 2026 – 27 Sep 2026 | 0 | —
M9 | 28 Sep 2026 – 04 Oct 2026 | 0 | —
M10 | 05 Oct 2026 – 11 Oct 2026 | 0 | —
M11 | 12 Oct 2026 – 18 Oct 2026 | 0 | —
M12 | 19 Oct 2026 – 25 Oct 2026 | 0 | —
M13 | 26 Oct 2026 – 01 Nov 2026 | 0 | —
M14 | 02 Nov 2026 – 08 Nov 2026 | 0 | —
M15 | 09 Nov 2026 – 15 Nov 2026 | 0 | —
M16 | 16 Nov 2026 – 22 Nov 2026 | 0 | —
M17 | 23 Nov 2026 – 29 Nov 2026 | 0 | —
M18 | 30 Nov 2026 – 06 Dec 2026 | 0 | —
M19 | 07 Dec 2026 – 13 Dec 2026 | 0 | —
M20 | 14 Dec 2026 – 20 Dec 2026 | 0 | —
M21 | 21 Dec 2026 – 27 Dec 2026 | 0 | —
M22 | 28 Dec 2026 – 03 Jan 2027 | 0 | —
M23 | 04 Jan 2027 – 10 Jan 2027 | 0 | —